УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_______________

А.П.Данилова

Программа подготовки ОУ к введению  ФГОС

Цель: Создание условий  финансово-экономических, кадровых, материально-технических, учебно-методических для перехода на ФГОС.

|  | Основные направления деятельности | Показатели | Сроки | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | Внести изменения в Устав ОУ | апрель | А.П.Данилова |
|  |  | Разработать локальные акты, определяющие цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое, научно-методическое обеспечение и т.п. | Ноябрь 2010-август 2011г | А.П.Данилова |
|  |  | Привести в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников ОУ | Февраль-март 2011г. | А.П.Данилова |
|  |  | Разработать соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками (в соотв. с приказом Мин.здрав, и социальною развития РФ от 14 августа 2008 года, № 424н «Об утв. Рекомендаций по заключению трудового договора с работником ФБУ и его примерной форме» | Август 2011г. | А.П.Данилова |
|  |  | Разработка макета договора с родителями | Март- апрель | А.П.Данилова Г.П.Журавлева |
|  |  | Заключение договоров с родителями (законными представителями) | август | А.П.Данилова |
| 2 | Разработка основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии с ФГОС | Наличие в ОУ локального акта, определяющего порядок разработки основной образовательной программы и рабочих программ по учебным предметам в соответствии с Учебным планом начальной школы | ноябрь | А.П.Данилова |
|  |  | Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС начального общего образования. | По мере поступления федерального перечня учебников | Учит.1-х классов, Г.П.Журавлева |
|  |  | Сформировать заказ на учебники и учебные пособия | По мере поступления федерального перечня учебников | Л.Н.Ганаева |
|  |  | Разработать основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС | Январь- апрель | Г.П.Журавлева Рабочая группа |
| II. Создание финансово-экономической базы введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Разработка нормативных оснований финансово-экономического обеспечения введения ФГОС начальной школы. | Разработать локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками; | Май-июнь 2011г. | А.П.Данилова |
| III. Обеспечение организационных условий введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Координация и обеспечение деятельности по введению ФГОС | Создать рабочую группу по разработке структурных компонентов ООП. | ноябрь | А.П.Данилова |
| 2 | Организация профессионального общения педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Выполнение программы, обеспечивающей профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | В течение года | Г.П.Журавлева Н.В.Бабич Рабочая программа |
| 3 | Организация мониторинга качества условий введения ФГОС | Анализ условий введения ФГОС на уровне ОУ (карта самоанализа) | Ноябрь, март, май | Администрация |
| 4 | Разработка в образовательных учреждениях основной образовательной программы (ООП) начального общего образования в соответствии с ФГОС | Привести в соответствие структуру основной образовательной программы (ООП) начального общего образования образовательного учреждения с требованиями ФГОС | Январь-апрель | Г.П.Журавлева Рабочая группа |
|  |  | Учесть оптимальную нагрузку учащихся общеобразовательных учреждений | Декабрь-апрель | Г.П.Журавлева |
|  |  | Использовать новые педагогические и информационные технологии для обеспечения обучения в соответствии с ФГОС детей с особыми потребностями (инвалидов) | Декабрь-апрель | Г.П.Журавлева |
|  |  | Сформировать систему оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с ФГОС | Декабрь-апрель | Г.П.Журавлева Рабочая группа |
| 5 | Определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся | Разработать оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности обучающихся в условиях сетевого взаимодействия. | декабрь-апрель | Рабочая группа |
|  |  | Разработать инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся I ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Декабрь-апрель | Журавлева Г.П. Рабочая группа |
|  |  | Провести анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. | Декабрь-апрель | Журавлева Г.П. Рабочая группа |
| IV. Осуществить подготовку педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации всех учителей начальной школы и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС начального общего образования | Составить план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС | Сентябрь (на I полугодие) Декабрь (на II полугодие) | завучи |
|  |  | Осуществлять повышение квалификации всех педагогов начальной школы. | В течение года | завучи |
|  |  | Корректировать в соответствии с новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные обязанности, обеспечивающие реализацию ФГОС | Май-август 2011г. | А.П.Данилова |
| 2 | Планирование методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | сентябрь | завучи |
|  |  | Осуществлять распространение опыта работы педагогов по введению ФГОС. | В течение года | Журавлева Г.П. Аликина Т.Н. |
| V. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей, общественности о целях и задачах Стандарта | Создать информационные сменные стенды в ОУ для родителей и общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Завучи Расторгуева Л.А. |
|  |  | Предъявить публичный отчет ОУ с освещением вопросов подготовки введения ФГОС начального общего образования | Дек.2010 Август 20100 | Н.Ю.Омелькова |
|  |  | Информационные собрания для родителей будущих первоклассников на школе развития «Дошкольник» | Январь, апрель | Г.П.Журавлева |
|  |  | Информирование родительской общественности о ходе подготовки ФГОС через создание специальной странички на Сайте ОУ. | С января 2011г. | Омелькова Н.Ю. |
|  |  | Взаимодействие по обмену информацией организации внеучебной деятельности в ходе реализации ФГОС с социальными партнерами (ДОУ, УДО). | Март-октябрь | Журавлева Г.П. Глазырина С.В. |
|  |  | Информирование педагогического коллектива о ходе подготовки ОУ к введению ГОС. | Дек., март, июнь | Данилова А.П. |
| VI. Создать необходимые материально-технические условия для реализации Стандарта |  |  |  |  |
| 1 | Инвентаризация материально-технических условий для реализации Стандарта на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Проанализировать ресурсное обеспечение образовательной деятельности младших школьников (наличие необходимой мультимедийной аппаратуры, справочной литературы, дидактического и раздаточного материала). | ноябрь | А.П.Данилова Г.П.Журавлева Л.Н.Ганаева |
|  |  | Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС. | Ноябрь-декабрь | Данилова А.П. Журавлева Г.П. |
|  |  | Разработка программы развития материально-технических условий в ОУ, соответствующих требованиям ФГОС через формирование сметной документации на 2010-2012 гг. | Декабрь-январь | Данилова А.П. Волкова Л.А. |
|  |  | Совершенствование материально-технические условий, необходимых для введения ФГОС | Ноябрь 2010-сентябрь 2011г. | А.П.Данилова Л.А.Волкова И.А.Луткова |

- МОУ – средняя общеобразовательная школа № 3

- ПРИКАЗ

    - № 216

- О создании рабочей группы по разработке

- структурного компонента основной

- образовательной программы НОО.

- В целях обеспечения организационных, содержательных условий по введению ФГОС начального общего образования

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать рабочую группу по разработке структурного компонента основной образовательной программы начального общего образования в составе:

- Журавлева Г.П.- руководитель группы, зам.директора по УВР по начальным классам;

- Аликина Т.Н.- зам.директора по УВР;

- Глазырина С.В.- зам.директора по воспитательной работе;

- Боровкова С.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО;

- Бабич Н.В.- учитель начальных классов, руководитель ГМО;

- Межецкая Т.Г.- учитель-логопед;

- Половникова А.Н.- учитель физической культуры

- Директор школы								А.П.Данилова

- МОУ – средняя общеобразовательная школа № 3

- ПРИКАЗ

    - № 217

- О создании инициативной группы по

- разработке модели внеурочной

- деятельности в рамках основной

- образовательной программы НОО.

- В целях обеспечения организационных, содержательных условий по введению ФГОС начального общего образования

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать инициативную группу по разработке модели внеурочной деятельности в рамках основной  образовательной программы начального общего образования в составе:

- Глазырина С.В.-  руководитель группы, зам.директора по воспитательной работе;

- Журавлева Г.П.- зам.директора по УВР по начальным классам;

- Боровкова С.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО;

- Бабич Н.В.- учитель начальных классов, руководитель ГМО;

- Змеева Е.В., учитель 1 класса в 2011-2012 учебном году;

- Шишигина Т.Ю., учитель 1 класса в 2011-2012 учебном году.

- Директор школы							А.П.Данилова

Повышение квалификации педагогических работников

МОУ-средней общеобразовательной школы № 3

в связи с введением ФГОС.

| 1 | ФГОС общего образования в контексте гос. политики в образовании. (семинар 8 ч) | 8 сентября 2010г | Администрация Боровкова С.В. Бабич Н.В. Окунева Т.А. Устюжанина В.П. Изотова М.И. Журавлева Г.П. Змеева Е.В. Шишигина Т.Ю. Крылосова В.Г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативно-правовые основания реализации ФГОС. Программа духовно-нравственного воспитания. Система оценки планируемых результатов. (семинар 8 ч) | 13 ноября 2010г | Администрация Боровкова С.В. Бабич Н.В. Окунева Т.А. Устюжанина В.П. Изотова М.И. Журавлева Г.П. Змеева Е.В. Шишигина Т.Ю Крылосова В.Г. |
| 3 | - Образовательная программа. Рабочая программа педагога. - Программа формирования УУД. (семинар 8 ч) | 20 ноября 2010г | Администрация Боровкова С.В. Бабич Н.В. Окунева Т.А. Устюжанина В.П. Изотова М.И. Журавлева Г.П. Змеева Е.В. Шишигина Т.Ю. Крылосова В.Г. |
| 4 | ФГОС НОО: содержание и технологии введения. (курсы 72 ч) | 12 -20 января 2011г | Журавлева Г.П. |
| 5 | Управление введением ФГОС НОО (семинар 16 ч) | 4-5 февраля 2011г | Администрация Бабич Н.В. Устюжанина В.П. Изотова М.И. Шишигина Т.Ю |
| 6 | Организация введения ФГОС (курсы 72 ч) | 21-29 марта 2011г | Боровкова С.В. Змеева Е.В. |